## Exemple Gantt
Tâche | Début | Fin | Durée (jours) | Dépendance
Cadrage du projet | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 5
Maquettes | 2026-01-12 | 2026-01-23 | 10 | Cadrage du projet
Rédaction des contenus | 2026-01-19 | 2026-02-06 | 15 | Cadrage du projet
Intégration | 2026-01-26 | 2026-02-13 | 15 | Maquettes
Recette | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 10 | Intégration
Mise en ligne | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2 | Recette